| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN KIM 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 19/KH-UBND | Sơn Kim 1, ngày 05 tháng 02 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trên địa bàn xã Sơn Kim 1 năm 2021

Thực hiện các quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân xã về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính xã Sơn Kim 1 năm 2021; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Sơn Kim 1 năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn xã.

- Thực hiện việc niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện TTHC nhằm phòng ngừa, hạn chế và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; đảm bảo quyền giám sát việc giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận và xử lý đúng quy định các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các TTHC.

- Tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; cũng cố niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa bàn xã.

2. Yêu cầu:

a) Đối với công tác kiểm soát TTHC:

- Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã phải được niêm yết công khai bằng nhiều hình thức nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện.

- Xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm cụ thể, rõ ràng.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã trong năm 2021.

3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch:

Các bộ phận chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện Kế hoạch này; đồng thời phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp theo nội dung được phân công tại Kế hoạch này và Phụ lục kèm theo.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH

Các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn và thời gian, sản phẩm hoàn thành theo Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Văn phòng UBND xã chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các các bộ phận chuyên môn liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; là đầu mối cung cấp thông tin; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổng hợp kết quả, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Các bộ phận chuyên môn thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định gửi về Văn phòng UBND xã để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện và giám sát các hoạt động cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Kế hoạch này.

4. Công chức văn hóa, Trang Thông tin điện tử xã: đưa tin, bài về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;  giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm, gương cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận chuyên môn phản ánh về Văn phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết theo quy định./.

| Nơi nhận: - UBND huyện; - Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã; - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - UB MTTQ xã và các tổ chức thành viên; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; - Các thôn; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Văn Thư |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND xã Sơn Kim 1)

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Dự kiến sản phẩm | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính |  |  |  |  |
| 1 | Trên cơ sở các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, các bộ phận chuyên môn UBND xã xem xét, lựa chọn các TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp, chồng chéo, thời hạn giải quyết dài, điều kiện thực hiện TTHC khó khăn để đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của xã. | Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã; các đơn vị có liên quan | Văn phòng UBND xã | Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của xã (có biểu chi tiết các TTHC đưa vào rà soát, đánh giá kèm theo kế hoạch). | Tháng 2 năm 2021 |
| 2 | Triển khai thực hiện rà soát, kiến nghị cắt giảm thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điều kiện của các TTHC do xã đưa vào rà soát, đánh giá trong Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của xã đã ban hành. | Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã; các đơn vị có liên quan | Văn phòng UBND xã | Các biểu mẫu rà soát, tính toán chi phí tuân thủ TTHC, kiến nghị phương án đơn giản hóa các TTHC. | Tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 |
| 3 | Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC của các bộ phận chuyên môn gửi các cơ quan có thẩm quyền. | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã | Báo cáo rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính năm 2021. | Tháng 9 năm 2021 |
| II | Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm soát việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. | Văn phòng UBND xã (cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC) | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Văn bản hướng dẫn, đôn đốc. | Thường xuyên trong năm 2021 |
| 2 | Tổ chức niêm yết, công khai TTHC. | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã | Tổ chức thực hiện niêm yết, công khai các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; trên trang thông tin điện tử xã. | Thường xuyên trong năm 2021 |
| III | Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC |  |  |  |  |
| 1 | Tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC của xã | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của xã. | Quý II, IV năm 2021 |
| IV | Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | Niêm yết địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa; trên trang thông tin điện tử xã. | Văn phòng UBND xã | Công chức văn hóa xã | Niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh theo quy định. | Quý I năm 2021 |
| 2 | Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính do UBND xã chuyển về hoặc tự tiếp nhận của cá nhân, tổ chức. | Văn phòng UBND xã (cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC) | Các bộ phận chuyên môn UBND xã | Phân loại, chuyển phản ánh, kiến nghị đến các bộ phận chuyên môn, lãnh đạo cơ quan xử lý; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền việc xử lý phản ánh, kiến nghị. | Thường xuyên trong năm 2021 |
| V | Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC |  |  |  |  |
| 1 | Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC; tăng cường xây dựng các tin, bài về công tác kiểm soát TTHC của xã. | Văn phòng UBND xã | Công chức văn hóa xã | Xây dựng các bài viết tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC | Thường xuyên trong năm 2021 |
| 2 | Cập nhật các tin, bài tuyên truyền có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC lên Trang thông tin điện tử xã. | Công chức văn hóa xã | Văn phòng UBND xã | Tin, bài được cập nhật lên Trang thông tin điện tử xã. | Thường xuyên trong năm 2021 |
| VI | Công tác khác |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án về kiểm soát TTHC do Trung ương, UBND tỉnh, huyện ban hành. | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn xã | Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện | Thường xuyên trong năm 2021 |
| 2 | Triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh và yêu cầu của UBND huyện. | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn xã | Báo cáo định kỳ | Quý II năm 2021 |
| 3 | Tham gia học tập kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các các cấp. |  | Các bộ phận chuyên môn xã | Kết quả học tập kinh nghiệm | Theo kế hoạch của các cấp |
| 4 | Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính, cải cách TTHC. | Các bộ phận chuyên môn xã | Văn phòng UBND xã | Sáng kiến cải cách hành chính, cải cách TTHC trình UBND huyện phê duyệt. | Thường xuyên trong năm 2021 |

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND xã Sơn Kim 1)

| TT |  | Nội dung thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp |  | Dự kiến sản phẩm |  | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kiện toàn lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn |  | Quyết định kiện toàn (nếu có thay đổi về nhân sự) |  | Trong Quý I năm 2021 |
| 2 |  | Xây dựng, Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (khi có kế hoạch của Tỉnh, huyện). | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn của xã |  | Kế hoạch được ban hành |  | Trong Quý II năm 2021 |
| 3 | Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức khi bị trễ hẹn, chậm trả kết quả giải quyết TTHC |  | Các bộ phận chuyên môn của xã | Văn phòng UBND xã | Văn bản xin lỗi vì để chậm giải quyết TTHC |  | Thường xuyên trong năm 2021 |  |
| 4 | Thực hiện liên thông các TTHC “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”. |  | Công chức: Tư pháp, Văn hóa, Công an xã | Văn phòng UBND xã | Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện |  | Quý I năm 2021 |  |
| 5 | Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với UBND xã. |  | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn của xã | Các lớp tập huấn |  | Quý II năm 2021 |  |
| 6 | Thực hiện “Giải pháp tự động hóa việc trả lời tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC trên điện thoại thông minh qua ứng dụng Zalo” tại Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” xã. |  | Các bộ phận chuyên môn của xã | Công chức văn hóa – xã hội | Tự động hóa việc trả lời tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC trên điện thoại thông minh qua ứng dụng Zalo |  | Quý III năm 2021 |  |
| 7 | Triển khai thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với sự phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. |  | Văn phòng UBND xã | Các bộ phận chuyên môn của xã | Phiếu đánh giá sự hài lòng |  | Thường xuyên trong năm 2021 |  |
| 8 | Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. |  | - Văn phòng UBND xã; Công chức văn hóa – xã hội |  | Nghị định được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng |  | Thường xuyên trong năm 2021 |  |

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ